## Slide 1
專案 PM 盤點文件
通用版 — 適用各類型專案接手 / 啟動
適用場景：接手進行中專案 ｜ 新專案啟動 ｜ 版本 v2.1
五大章節：盤點需求 → Spec → 設計 → 測試 → 上線收尾

## Slide 2
文件架構總覽
01
盤點需求
目標 & 範圍
利害關係人
假設與限制
畫面 & 架構圖
資料欄位
缺口清單
時程 & 驗收
風險清單
02
Spec
PRD / BRD
SRS / Functional Spec
API Spec
DB Schema
Wireframe / UI Spec
Data Dictionary
Field Mapping / ETL
03
設計
TSD 開發文件
環境清單
CR Log 變更請求
04
測試
測試計畫
測試案例
測試資料
SIT/UAT 記錄
Defect Log
回歸測試
05
上線收尾
上線計畫 & 回滾
溝通計畫
平行運行
教育訓練
維運交接
觀察期
Retro
結案

## Slide 3
01
盤點需求
Requirement Audit
目標 ｜ 利害關係人 ｜ 假設限制 ｜ 畫面 ｜ 架構圖 ｜ 資料欄位 ｜ 缺口 ｜ 時程 ｜ 驗收 ｜ 風險

## Slide 4
盤點需求 – 十大檢查項目
🎯
專案目標 & 範圍
業務目標、導入範圍邊界、成功指標（KPI/OKR）
👥
利害關係人清單
Stakeholder Map：決策者、使用者、各方窗口聯絡方式
📌
假設與限制
Assumptions & Constraints：前提假設、預算/時程/技術限制
🖥️
畫面盤點
現有畫面截圖、新舊畫面對照清單、UI 變更需求
🏗️
系統架構圖
系統整體架構、模組介接關係、資料流向圖
📋
資料欄位
欄位名稱、格式、必填規則、來源系統
⚠️
缺口清單
目前缺乏的文件、資料、決策或確認事項
📅
時程規劃
剩餘里程碑、截止日、緩衝時間、依賴關係
✅
驗收標準
每個 Deliverable 的 Definition of Done（DoD）
🚨
風險清單（初版）
已知風險、發生機率、衝擊程度、初步應對方向

## Slide 5
02
Spec
Specifications
PRD ｜ SRS ｜ API Spec ｜ DB Schema ｜ Wireframe ｜ UI Spec ｜ Data Dictionary ｜ ETL Spec

## Slide 6
Spec 種類全覽 – 依面向分類
功能面
PRD
PM 寫｜要做什麼、為什麼做
SRS
SA 寫｜系統要怎麼行為
Functional Spec
每個功能詳細規格（可併入SRS）
技術面
TSD / TDD
開發寫｜怎麼實作、架構決策
API Spec
endpoint params response error code
DB Schema
資料表結構、欄位定義、index
畫面 / 互動面
Wireframe
低保真｜確認流程與佈局
Mockup / Prototype
高保真｜確認視覺與互動
UI Spec
元件尺寸、顏色、行為規範
資料面
Data Dictionary
每個欄位的定義、格式、值域
Field Mapping Table
來源 vs 目標欄位對應
ETL Spec
資料轉換邏輯（資料移轉必備）

## Slide 7
Spec 與開會 PPT 的關係
📊 開會 PPT 的角色
摘要、重點、待確認事項
讓與會者 30 分鐘內對齊
結尾放「本次需要決定的事」
開會前寄出，帶節奏用
📄 Spec 的角色
完整細節的參考文件
會前寄出讓大家先看
開會時對著細節討論
會後更新，記錄決議
附件
開會 PPT 結構（Spec Review 會議範例）
S1
會議目的 & 議程
→
S2
背景說明（30秒看懂）
→
S3
Spec 重點摘要
→
S4
Open Issues 待決定
→
S5
時程 & 下一步

## Slide 8
各類型會議 → 抽哪些 Spec 做摘要
需求確認會
抽這些 Spec 做摘要 ↓
PRD / BRD 功能範圍
Wireframe 關鍵畫面截圖
假設與限制清單
缺口清單（待決策事項）
技術設計會
抽這些 Spec 做摘要 ↓
系統架構圖
API Spec 關鍵介面
DB Schema 主要資料表
技術風險清單
UAT / 驗收會
抽這些 Spec 做摘要 ↓
驗收標準 DoD
測試案例通過率
未解決 Defect Log
上線條件 Checklist
上線前會議
抽這些 Spec 做摘要 ↓
上線計畫時間軸
Rollback 觸發條件
緊急聯絡清單
Open Issues 清單
💡 PPT 永遠是文件的摘要，不是文件本身。Spec 更新後，PPT 也要同步更新。

## Slide 9
03
設計
Design Documents
TSD 開發文件 ｜ 環境清單 ｜ Change Request Log

## Slide 10
設計文件 – 三大交付物
TSD
技術開發文件
系統架構設計
API 規格 Request/Response
資料庫 Schema
第三方介接說明
技術決策記錄（ADR）
ENV
環境清單
Dev / Staging / Prod URL
帳號密碼管理方式
部署流程說明
環境差異注意事項
CR
變更請求 Log
CR 編號、申請日、申請人
變更說明與影響範圍
評估工時/費用
核准狀態 & 簽核人

## Slide 11
04
測試
Testing Documents
測試計畫 ｜ 測試案例 ｜ 測試資料 ｜ SIT / UAT 記錄 ｜ Defect Log ｜ 回歸測試

## Slide 12
測試文件 – 六大交付物
計畫
測試計畫
測試範圍與策略
環境 & 資源需求
進入/退出條件
時程規劃
案例
測試案例
正常/異常流程
邊界值測試
每筆含預期結果
優先序標注
資料
測試資料清單
測試帳號清單
假資料建立方式
資料重置 SOP
保密/遮罩規則
SIT
系統整合測試
跨模組/跨系統測試
API 串接驗證
通過/失敗紀錄
開發端簽核
UAT
使用者驗收測試
業務端執行腳本
Defect Log 缺陷清單
Retest 重測記錄
客戶簽核確認
REG
回歸測試範圍
核心功能清單
每次上版必測項目
自動化/手動分工
回歸通過標準

## Slide 13
05
上線與收尾
Go-Live & Project Closure
上線計畫 ｜ 溝通計畫 ｜ 平行運行 ｜ 教育訓練 ｜ 維運交接 ｜ 觀察期 ｜ Retro ｜ 結案

## Slide 14
上線與收尾 – 八大交付物
上線
上線計畫 & 回滾
切換日/時間窗口
上線前 Checklist
Rollback 觸發條件
緊急聯絡清單
溝通
溝通計畫
對內公告（時間/對象）
對外公告（客戶/使用者）
FAQ 預備
停機/異常說明範本
平行
平行運行記錄
新舊系統同跑期間
資料比對報告
差異處理記錄
平行結束確認簽核
訓練
教育訓練
使用者操作手冊
管理者/IT 手冊
訓練課程記錄
Q&A 彙整文件
交接
維運交接文件
系統管理員指南
常見問題 SOP
監控 & 告警設定
廠商聯絡資訊
觀察
上線後觀察 Checklist
觀察期（建議1–2週）
每日觀察項目清單
異常回報流程
穩定宣告標準
Retro
Retrospective
做得好（Keep）
需改進（Improve）
下次嘗試（Try）
團隊共識記錄
結案
結案報告
專案成果總結
預算 vs 實際執行
Lessons Learned
客戶驗收簽核

## Slide 15
文件狀態追蹤表（範本）
文件名稱 | 類別 | 負責人 | 截止日 | 狀態 | 備註 / 卡點
利害關係人清單 | 盤點 | PM | Week 1 | Done | 已確認所有窗口
PRD 產品需求文件 | Spec | PM / BA | Week 2 | Done | v1.2 已簽核
SRS 系統規格書 | Spec | SA | Week 4 | Doing | 第3節待客戶確認
API Spec | Spec | 後端Lead | Week 4 | Doing | 認證模組待補
Wireframe | Spec | UI設計師 | Week 3 | Done | v2.1 已PM簽核
欄位對應表 | Spec | SA + DBA | Week 5 | Pending | 等客戶提供來源欄位
CR Log | 設計 | PM | 持續更新 | Doing | CR-003 審核中
測試計畫 | 測試 | QA Lead | Week 6 | Pending | 等SRS完成
UAT 測試腳本 | 測試 | PM + 業務 | Week 8 | Pending | -
上線計畫 | 收尾 | PM | Week 9 | Pending | -
Retrospective | 收尾 | PM（全員） | 上線後 | Pending | -

## Slide 16
PM 接手專案的黃金法則
①
先盤點，後規劃 — 搞清楚現況再承諾任何時程
②
Spec 是溝通工具，不是終點 — 粗稿先行，開會後迭代
③
CR Log 是接手核武 — 沒有它，你不知道為什麼長這樣
④
開會 PPT 抽 Spec 重點，決議回寫進 Spec — 永遠保持同步
完美是完成的敵人 — 先有粗稿，再迭代完善